Proyecto Modding: HTPC con Proyector de Diapositivas Antiguo

FASE 1: Planificación y Diseño

Dos sesiones 27/01 y 03/02

Objetivos

- Definir el concepto del HTPC

- Diseñar la integración proyector-PC

- Listar componentes necesarios e inventariar componentes disponibles en taller.

Actividades

- Investigación inicial en taller: Inventariar proyectores disponibles (modelo, estado, óptica) y medir dimensiones de proyectores y cajas.

- Realizar un diseño conceptual: Los proyectores se calientan mucho y cambiar la óptica creo que se sale de objetivos y presupuesto. El proyector quizá debería ir fuera o en un extremo. Identificar necesidades de ventilación y esquematizar distribución de componentes.

- Investigación sobre las especificaciones del HTPC en aula.

  - CPU: Procesador bajo consumo (Intel/AMD APU con gráfica integrada)

  - RAM: Mínimo 4GB DDR4

  - Almacenamiento: SSD M.2 o 2.5"

  - Factor de forma: Mini-ITX o formato reducido

  - Conexiones necesarias: HDMI, USB, Ethernet/WiFi

Especificaciones sugeridas por la IA, aunque haremos lo que podamos con el material que encontremos en el taller. En clase puedo hacer una pequeña actividad para que busquen el hardware mínimo necesario para un HTPC.

https://www.profesionalreview.com/2019/03/18/htpc/

FASE 2: Adquisición y Preparación (1-2 sesiones)

10 y 17 de febrero

Objetivos

- Recopilar todos los componentes necesarios.

- Limpiar el material y comprobar su funcionamiento.

Actividades

- Adquisición de material necesario. De momento podemos suponer:

- Placa base Mini-ITX o formato reducido

- Procesador con gráfica integrada (Ej: Intel i3/Pentium, AMD Ryzen con GPU)

- Fuente de alimentación: PicoPSU o formato SFX

- Disipador pasivo/activo de bajo perfil

- Preparación del proyector:

- Desmontaje seguro del proyector

- Limpieza exhaustiva (polvo, grasa antigua)

- Identificación de espacios aprovechables

- Documentación fotográfica del proceso

FASE 3: Montaje e Integración (3-4 sesiones)

23, 24 y 25 de febrero

Pasos críticos:

- Sistema de proyección

  - Mantener óptica original funcional

  - Integrar pequeño display LCD en salida de proyección

  - O proyectar señal desde panel LCD externo

- Instalación de componentes PC

  - Fijar placa base (fabricar soportes si necesario)

  - Instalar CPU + disipador (¡vigilar temperaturas!)

  - Conectar RAM y SSD

  - Ubicar fuente de alimentación

- Sistema de ventilación

  - Reutilizar ventilador del proyector si existe

  - Añadir ventilación adicional (crítico por espacio reducido)

  - Crear flujo de aire: entrada frontal → salida trasera

- Cableado y conectores

  - Panel I/O accesible desde exterior

  - Paso de cables ordenado

  - Fijación con bridas/velcro

- Modificaciones estéticas (modding)

  - Mantener aspecto vintage exterior

  - Ventanas con metacrilato si se desea mostrar interior

  - Iluminación LED interior (opcional)

FASE 4: Configuración Software (1 sesión)

Miércoles 25 de febrero

Actividades

- Instalación SO: Instalación de sistema operativo ligero Lubuntu o Xubuntu. Instalación de centro multimedia, Kodi o Plex.

- Configuración HTPC: Drivers de vídeo optimizados, configurar resolución y salida HDMI, probar otro software de reproducción multimedia, ¿control remoto (teclado inalámbrico mini o mando IR)?

FASE 5: Testing y Optimización (1-2 sesiones)

Jueves 26 de febrero

Actividades

- Realizar pruebas obligatorias:

- Temperatura CPU bajo carga (< 80°C)

- Reproducción de vídeo 1080p fluido

- Niveles de ruido aceptables

- Estabilidad del sistema (stress test 2h)

- Conectividad red funcionando

- Troubleshooting común:

- Sobrecalentamiento → añadir ventilación/reducir voltaje CPU

- Ruido excesivo → ventiladores más silenciosos/curvas de ventilación

- Inestabilidad → verificar alimentación adecuada

FASE 6: Documentación y Presentación (1 sesión)

Entregables:

- Memoria técnica del proyecto

- Listado de materiales y costes

- Fotos del proceso (antes/durante/después)

- Vídeo demostrativo del HTPC funcionando

- Esquema eléctrico y conexionado

Consideraciones de Seguridad

⚠️ Electricidad estática: usar pulsera antiestática ⚠️ Herramientas afiladas: cuidado al cortar chasis ⚠️ Ventilación obligatoria: espacios reducidos = riesgo térmico ⚠️ Fuentes de alimentación: verificar voltajes correctos

Alumnos:

JOSÉ COSTA CASCALES

SAMUEL ROS LIBREROS

ALVARO VALVERDE MANZANARES

ALVARO RODRIGUEZ PAJARES

JOSÉ LUIS LA Ó TORRECILLAS

MANUEL ALEJANDRO HORTELANO CAYUELA, 5543263

GUILLERMO MARÍN LÓPEZ

DANIEL JIMÉNEZ GARCÍA

AYOUB DANDANE